## 갠트 차트 템플릿-4주
1차 팀프로젝트 일정표
프로젝트팀명 | D팀 | 학원명 | 이젠IT아카데미
프로젝트명 | 스프링 및 차트 라이브러리를 활용한 통계기반 이커머스 웹 서비스 | 기간 | 2025.09.17 ~ 2024.10.24
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 2025.09.17 ~ 09.19 |  |  | 2025.09.22 ~ 09.26 |  |  |  |  | 2025.09.29 ~ 10.03 |  |  |  |  | 2025.10.10 ~ 10.17 | [5 empty] | 2025.10.20 ~ 10.24
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[6 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획
1.1 | 주제 선정 및 기획 내용 작성 | X팀 | 885974 | 885976 | 3 | bar: 2025.09.17 ~ 09.19 17 수 to 2025.09.17 ~ 09.19 19 금
1.2 | HTML 프로토 타이핑 및 검토 | X팀 | 885979 | 885982 | 4 | bar: 2025.09.22 ~ 09.26 22 월 to 2025.09.22 ~ 09.26 25 목
2 | 분석
2.2 | 데이터베이스 논리 설계 | X팀 | 885982 | 885983 | 3 | bar: 2025.09.22 ~ 09.26 25 목 to 2025.09.22 ~ 09.26 26 금
2.3 | 데이터베이스 물리 설계 | X팀 | 885983 | 885986 | 3 | bar: 2025.09.22 ~ 09.26 26 금 to 2025.09.29 ~ 10.03 29 월
2.4 | 용어집 작성 (변수 및 클래스, 메소드 등) | X팀 | 885981 | 885981 | 2 | bar: 2025.09.22 ~ 09.26 24 수
2.5 | 구조 설계 (디렉토리 설계) | X팀 | 885976 | 885979 | 2 | bar: 2025.09.17 ~ 09.19 19 금 to 2025.09.22 ~ 09.26 22 월
2.6 | UML 기반 시나리오 작성 | X팀 | 885980 | 885981 | 1 | bar: 2025.09.22 ~ 09.26 23 화 to 2025.09.22 ~ 09.26 24 수
2.7 | 요구분석서 작성 및 프레젠테이션 작성 | X팀 | 885986 | 885987 | 1 | bar: 2025.09.29 ~ 10.03 29 월 to 2025.09.29 ~ 10.03 30 화
2.8 | 중간발표 | X팀 | 885988 | 885988 | 1 | bar: 2025.09.29 ~ 10.03 1 수
3 | 구현
3.1 | 데이터베이스 구축 | X팀 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
3.2 | JSP 변환 및 include 설계 | X팀 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 3
3.3 | 공통 모듈 개발 (JAVA, JS, JSP 등) | X팀 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 4
3.4 | 프로그램 구현 | X팀 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 6
3.5 | 단위 테스트 | X팀 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2
3.6 | 통합테스트 | X팀 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2
4 | 완료
4.1 | 프로젝트 발표 | X팀 |  |  | 1 | bar: 2025.10.20 ~ 10.24 24 금